DOSSIER DE RÉALISATION : AQUAFIX

Expertise en Ingénierie du Flux & Haute Disponibilité

1. PROPOSITION STRATÉGIQUE : TRANSFORMER L'URGENCE EN OPPORTUNITÉ

1.1. Notre Compréhension de vos Enjeux : Agilité et Réactivité H24/7

Aquafix exploite sa structure de micro-entreprise pour offrir une disponibilité chirurgicale. Contrairement aux grands groupes, votre agilité permet une réponse immédiate aux sinistres (fuites, pannes), segment où le client privilégie la réactivité sur le prix.

- Réactivité H24/7 : Joignabilité totale quand la concurrence est fermée.

- Intervention éclair : Engagement d'arrivée en moins de 30 minutes sur zone.

1.2. Votre Futur Levier de Croissance : Un Site Conçu pour Convertir

L'investissement de 1 500,00 € HT est un capital digital travaillant H24 pour capter deux segments cibles:

- L'Urgence (Thomas) : Panier moyen de 150 € à 300 € HT. Rentabilisé en 5 à 10 interventions.

- Le Chantier (Clara) : Panier moyen de 1 500 € à 5 000 € HT. Rentabilisé dès la première signature.

- Marge Intégrale : 100% de la marge conservée (0% de commission plateforme).

2. SPÉCIFICATIONS DE LA SOLUTION SUR MESURE

2.1. Architecture Technique "From Scratch"

Le choix du sur mesure sans CMS (WordPress) est une décision de sécurité stratégique.

- Immunité Native : Réduction de 99% de la surface d'attaque par rapport aux solutions génériques.

- Performance Brute : Chargement en moins de 2 secondes contre 4 à 8 secondes pour un CMS.

- Stack Technologique : Utilisation de PHP 8, JavaScript, CSS3 et HTML5.

2.2. Parcours Utilisateur Mobile-First

70% des recherches d'urgence se font sur smartphone en situation de stress.

- Ergonomie Thumb-Friendly : Interface optimisée pour une utilisation à une main.

- CTA Persistant : Bouton d'appel flottant visible en permanence pour un contact instantané.

2.3. Fonctionnalités Clés et IA-Ready

- Smart-Devis : Formulaire PHP sécurisé par filtrage heuristique anti-XSS.

- Galerie Réalisations : Preuve de "propreté chirurgicale" via des visuels Avant/Après.

- Optimisation IA (SGE) : Intégration de micro-données JSON-LD pour les assistants vocaux (Siri/Google).

3. CADRE OPÉRATIONNEL DU SPRINT (37H)

3.1. Planning Détaillé et Livrables

| Phase | Durée | Tâches Critiques |
| --- | --- | --- |
| I. Audit & Conception | 4h | Analyse, Charte (Bleu/Vert/Blanc) et Wireframing. |
| II. Full-Stack Dev | 18h | Intégration Front-end, Responsive & Animations JS. |
| III. Logiciel Back-end | 7h | Développement du moteur PHP et sécurité mailer. |
| IV. Stress-Test | 5h | Debugging 360° (Chrome, Safari, Firefox). |
| V. Livraison | 3h | Transfert de code, accès FTP et Manuel utilisateur. |

Livrables : Code source (.zip), documentation technique, sauvegarde V1 et accès FTP.

3.2. Périmètre et Exclusions

Sont exclus du périmètre : le paiement en ligne, l'espace client privé, le SEO publicitaire avancé et la maintenance au-delà de 30 jours.

4.1 Budget Détaillé de l'Investissement : 1 500,00 € HT

- Taux Horaire de Référence : 40,50 € / h.

- Ingénierie Full-Stack (37h) : Ce tarif couvre l'intégralité du cycle de vie du projet, de la conception architecturale à la livraison sur serveur.

- Rentabilité Prédictive : L'investissement est conçu pour être amorti en seulement 5 à 10 interventions d'urgence (type Thomas) ou dès la signature d'un seul chantier de rénovation (type Clara).

- Indépendance Financière : Contrairement aux plateformes de mise en relation, ce site vous garantit 100% de votre marge nette, sans aucune commission tierce.

4.2 Conditions de Paiement et Garantie de Livraison

- Modalités de Règlement : Le projet suit un échéancier classique (acompte au lancement, solde à la livraison après validation des KPI).

- Garantie Technique "Zéro Bug" : Une période de garantie de 30 jours est incluse pour corriger gratuitement toute anomalie technique constatée après la mise en ligne.

- Transfert de Propriété : À l'encaissement final, Aquafix devient propriétaire exclusif de l'intégralité du code source et des actifs numériques associés

5. PROCHAINES ÉTAPES ET PROTOCOLE DE LANCEMENT

5.1 Critères de Validation et Recettage

Le projet sera considéré comme finalisé et prêt pour la mise en production dès lors que les critères suivants seront validés par les deux parties:

- Performance : Temps de chargement inférieur à 1,5 seconde sur les réseaux 4G/5G.

- Fonctionnalité : Réception effective des emails générés par le formulaire "Smart-Devis" sur l'adresse de contact Aquafix

- Responsive Design : Navigation fluide et bouton d'appel flottant fonctionnel sur les terminaux mobiles cibles.

- Zéro Bug Bloquant : Absence d'erreurs d'affichage ou de script sur les navigateurs Chrome, Firefox et Safari.

5.2 Gestion des Risques et Résilience du Sprint

Pour garantir le respect du planning de 37 heures, nous avons identifié les risques potentiels et leurs solutions de contournement :

- Risque de Retard de Contenu : Si les textes ou photos ne sont pas fournis à J+1, nous utiliserons des contenus "Ghost-Text" et des images de stock professionnelles pour ne pas freiner le développement.

- Incompatibilité de l'Hébergement : Un audit technique du serveur (vérification PHP 8.x et certificat SSL) sera réalisé dès la phase I pour éviter toute rupture de service lors de la livraison.

- Risque de Spams et Attaques : Le site intègre nativement un filtrage heuristique anti-XSS et une Contente Security Policy pour protéger vos échanges avec les clients professionnels.

5.3 Protocole de Lancement

- Signature du Devis : Validation officielle du périmètre et du planning.

- Phase de Collecte : Remise des accès FTP et des premiers éléments de contenu par le client.

- Lancement du Sprint : Déclenchement de la phase I (Audit & Conception).